## Backlog
| backlog | A faire | En cours | Fini
Postes de développement
| Installer python3, python3-pip, python3-dev, git, visual studio code |  |  | Installer python3, python3-pip, python3-dev, git, visual studio code
| Généré une clé ssh privé et déployer la clé publique sur le serveur d’intégration continue. | Généré une clé ssh privé et déployer la clé publique sur le serveur d’intégration continue.
| Installer vagrant | Installer vagrant
| Cloner dans home : https://github.com/vanessakovalsky/example-python.git | Cloner dans home : https://github.com/vanessakovalsky/example-python.git
| Vérifier que la VM démarre avec un vagrant up | Vérifier que la VM démarre avec un vagrant up
| Se connecter à la VM vagrant | Se connecter à la VM vagrant
| Lancer commande python main.py | Lancer commande python main.py
| Créer un commandequi permet de déplacer les fichiers dans un dossier corbeille |  |  | Créer un commandequi permet de déplacer les fichiers dans un dossier corbeille
| Créer une commande qui permet de restaurer des fichiers sélectionnés depuis la corbeille |  |  | Créer une commande qui permet de restaurer des fichiers sélectionnés depuis la corbeille
| Créer une commande qui permet de lister la corbeille |  |  | Créer une commande qui permet de lister la corbeille
| Mettre l'utilitaire sous forme de paquet |  | Mettre l'utilitaire sous forme de paquet
| Tester installation du paquet (manuellement) | Tester installation du paquet
Serveur Web
| Installer apache2 |  |  | Installer apache2
| Vérifier que le service tourne (ou faire sa configuration) |  |  | Vérifier que le service tourne (ou faire sa configuration)
| Changer récursivement le groupe de /var/www/html par le groupe www-data (lecture/écriture) |  |  | Changer récursivement le groupe de /var/www/html par le groupe www-data (lecture/écriture)
| Dans /var/www/html : créer la page index.html (selon indications de l'énoncé) |  |  | Dans /var/www/html : créer la page index.html (selon indications de l'énoncé)
| Installer un pare-feu (genre UFW) |  |  | Installer un pare-feu (genre UFW)
| Ouvrir les ports 80 et 443 via le-dit pare-feu |  |  | Ouvrir les ports 80 et 443 via le-dit pare-feu
| Vérifier l'accès à la page web (manuellement) |  |  | Vérifier l'accès web
| Vérifier la présence du client NFS (manuellement) |  |  | Vérifier la présence du client NFS (manuellement)
| Vérifier la présence de rsync (manuellement) |  |  | Vérifier la présence de rsync (manuellement)
| Créer un point de montage permanent vers le serveur NFS |  |  | Créer dossier /media/web/ et le montage
| Créer une tâche cron qui sauvegarde /var/www/html sur le NFS (dossier web, voir énoncé) |  |  | Créer la tâche de copie vers /media/web/
Serveur Jenkins
| création partition sur le disque 2 (ext4) |  |  | création partition sur le disque 2 (ext4)
| installation de Jenkins et ses dépendances |  |  | installation de Jenkins et ses dépendances
| Démarrer le service (configurer pour démarrage automatique) |  |  | Démarrer le service (configurer pour démarrage automatique)
| Afficher le contenu de /var/jenkins_home/secrets/initialAdminPassword |  |  | Afficher le contenu de /var/jenkins_home/secrets/initialAdminPassword
| Créer l'utilisateur userjob |  |  | Créer l'utilisateur userjob
| Lui donner le droit d'utiliser apt dans le fichier sudoers |  |  | Lui donner le droit d'utiliser apt dans le fichier sudoers
| Installer un pare-feu (genre UFW) |  |  | Installer un pare-feu (genre UFW)
| Ouvrir les ports de Jenkins et le port 22 |  |  | Ouvrir les ports de Jenkins et le port 22
| Vérifier la connexion à Jenkins en web (manuellement) |  |  | Vérifier la connexion à Jenkins en web (manuellement)
| Vérifier la connexion en SSH depuis les postes de développement (manuellement) |  |  | Vérifier la connexion en SSH depuis les postes de développement (manuellement)
| Vérifier la présence du client NFS (manuellement) | Vérifier la présence du client NFS (manuellement)
| Vérifier la présence de rsync (manuellement) | Vérifier la présence de rsync (manuellement)
| Créer un point de montage permanent vers le serveur NFS |  |  | Créer dossier /media/server_ic/ et le montage
| Créer une tâche cron qui sauvegarde /usr/local/jenkins sur le NFS (dossier server_ic, voir énoncé) |  |  | Créer la tâche de copie vers /media/server_ic/
Serveur NFS
| Installer le serveur NFS |  |  | Installer le serveur NFS
| Créer les dossiers partagés : web et server_ic (voir énoncé) |  |  | Créer les dossiers partagés
| créer une tâche cron pour la rétention de 7 jours des sauvegardes |  |  | Tâche de rétention
henry
Enzo